## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу АРБУЗОВА 1
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, включая организационно-контрольные работы УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Вход в подъезд
1 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 8 | 100800 | 1.4
2 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | шт | 1 | 27500 | 0.38
Фасад
3 | Ремонт балконных плит | шт | 3 | 56700 | 0.79
4 | Установка металлических дверей (мусорокамера, кровля) | шт | 1 | 26400 | 0.37
Крыша
5 | Смена люков выходов на кровлю | шт | 4 | 75600 | 1.05
6 | Ремонт ограждений кровли | пог.м | 230 | 260590 | 3.61
7 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (мягкая, Ж/Б) | м2 | 60 | 111240 | 1.54
Подвал
8 | Установка металлических дверей | шт | 3 | 75600 | 1.05
Электрооборудование
9 | Замена светильников с лампами накаливания | шт | 26 | 31460 | 0.44
10 | Испытание пожарных лестниц | шт | 1 | 4400 | 0.06
11 | Частичный ремонт кровли | м2 | 444 | 1598104.74 | 22.14
| Итого |  |  | 2368394.74 | 32.81
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Скорняков А.Г.
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1857 от 14.04.21
по обследованию жилого дома
ул. АРБУЗОВА д. 1
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 245 | работоспособное сост.
Отмостка | бетон | мп/м2 | 367 | работоспособное сост.
частичное разрушение бетонного тела | Дефект
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | шт | 8 | работоспособное сост.
Стойки козырьков | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
отслоение бетонного слоя | Дефект
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
по заявлениям собственников | Дефект
Фасад | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 8 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Пластик | шт | 16 | работоспособное сост.
отслоение маслян окраски | Дефект | рекомендована замена
Крыша
Кровельное покрытие | мягкая/совмещенная | м2 | 1850.1 | ограничено-раб. сост.
трещины кровельного покрытия | Дефект
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
требуется замена на металл | Дефект | рекомендована замена
Ограждение | Кирпич керамический | пог.м | 306 | работоспособное сост.
отсутствие ограждений | Дефект | 230 м ограждений отсутствует
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Подвал
Подвальные окна | Дерево | шт | 27 | работоспособное сост.
Входы в подвал | бетон | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
деформация стен | Дефект | Требуется ремонт 3-го входа в подвал.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | Дерево\Металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
требуется установка железных дверей с утеплителем | Дефект | требуется замена дверей у 1-го и 3-го входа в подвал.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | шт | 8 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
деформация и разрушение тамбурных дверей | Дефект | рекомендована замена
Оконные блоки | Пластик | шт | 32 | работоспособное сост.
Остекление | стекло | шт | 0 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | Нет | пог.м | 0 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 125 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 48 | работоспособное сост.
Уличные светильники | стекло | шт | 8 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 26 | ограничено-раб. сост.
повреждена электро проводка | Дефект | требуется замена светильников и проводки
ВРУ | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 40 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Нет | м | 500 | работоспособное сост.
Вводы | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | Сталь черная | м/пог | 1682 | работоспособное сост.
Вентили | Сталь черная | шт | 120 | работоспособное сост.
Задвижки | Нет | шт | 6 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 1682 | работоспособное сост.
Подъездное отопление | Чугун | шт | 32 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Сталь черная | шт | 3 | работоспособное сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 100 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 10.5 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 5 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 10 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Грязевик | Сталь черная | шт | 2 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | пог.м | 9 | работоспособное сост.
Терморегулятор | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | Сталь черная | м/пог | 450 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | Сталь черная | м/пог | 356 | работоспособное сост.
Вентили | Сталь черная | шт | 70 | работоспособное сост.
Задвижки | Сталь черная | шт | 8 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Канализация
Трубопровод | Пластик | м/пог | 360 | работоспособное сост.
Ревизии | Пластик | шт | 32 | работоспособное сост.
Малые формы
Песочницы | Дерево | шт | 1 | работоспособное сост.
Качели | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Горки | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Другие формы | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Урны | бетон | шт | 8 | работоспособное сост.
Лавочки | металл | шт | 12 | работоспособное сост.
Проезды | асфальт | м2 | 750.2 | работоспособное сост.
Подходы | асфальт | м2 | 132 | работоспособное сост.
Бордюры | Железобетон | м2 | 85 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Цветы | цветы | шт | 0 | работоспособное сост.
Деревья | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Кустарники | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-5
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил