## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу ВЕСЕННИЙ 4
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Крыша
1 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (мягкая, Ж/Б) | м2 | 970 | 1920600 | 56.26
Лестничная клетка
2 | Косметический ремонт подъездов (4-5 эт.) | шт | 4 | 484000 | 14.18
| Итого |  |  | 2404600 | 70.43
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков
Инженер ПТО ___________________________

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №1901 от 21.04.21
по обследованию жилого дома
ул. ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД д. 4
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | Железобетонные блоки | м2 | 147.8 | ограничено-раб. сост.
Отмостка | бетон | м2 | 192.1 | ограничено-раб. сост.
Приямки | бетон | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 19.2 | ограничено-раб. сост.
Стойки козырьков | Сталь оцинкованная | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Крыльца | бетон | м2 | 16 | ограничено-раб. сост.
Водосточные трубы | Сталь оцинкованная | м | 140 | ограничено-раб. сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 48 | ограничено-раб. сост.
Межпанельные швы | Сборный железобетон | м/пог | 2016 | ограничено-раб. сост.
Фасад | Железобетон | м2 | 975.4 | ограничено-раб. сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Доска объявлений | металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Крыша
Кровельное покрытие | мягкая/совмещенная | м2 | 970.8 | неудовлетворит. сост.
течь кровли | Дефект | треб.кап.ремонт , выполнением фальш-кровли деформация желобов,свесов, течь кровли кв.№29,30.течь воды через межчердачные продухи
Выходы на кровлю | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Чердачные люки и двери | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Вентиляционные каналы и шахты | Нет | шт | 128 | ограничено-раб. сост.
Чердачные продухи | Нет | шт | 54 | ограничено-раб. сост.
отсуствуют защитные сетки | Дефект | чердак
Лестницы на чердак | металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 175.2 | ограничено-раб. сост.
Подвал
Подвальные окна | Пластик | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Входы в подвал | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Кладовые | Дерево | шт | 11 | ограничено-раб. сост.
Отделка | побелка | м2 | 0 | ограничено-раб. сост.
Подвальные двери | металл | шт | 11 | ограничено-раб. сост.
Двери в тепловые узлы | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Лестничная клетка
Отделка | штукатурка | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
отслоение отделочных слоев | Дефект | под.№1-4,треб.ремонт,по заявлению
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 16 | ограничено-раб. сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 75 | ограничено-раб. сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 64 | ограничено-раб. сост.
Ступени | бетон | шт | 280 | ограничено-раб. сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Герметизация ввода | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Подъездные светильники | Нет | шт | 20 | работоспособное сост.
Уличные светильники | Нет | шт | 4 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | Нет | шт | 32 | работоспособное сост.
ВРУ | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | Нет | шт | 16 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | Медь | нет | 0 | ограничено-раб. сост.
Вводы | алюминий | шт | 2 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 227 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 68 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | пог.м | 227 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | Чугун | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 7 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 36 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 112 | работоспособное сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 112 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 56 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 8 | работоспособное сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 60 | работоспособное сост.
Ревизии | Чугун | шт | 16 | работоспособное сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Проезды | бетон | м2 | 145.3 | ограничено-раб. сост.
Подходы | бетон | м2 | 61.4 | ограничено-раб. сост.
Зеленые посадки
Цветы | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Деревья | Нет | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Кустарники | Нет | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Водоотведение
Отметы водостоков | Сталь оцинкованная | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Водоприемные воронки | Сталь оцинкованная | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-1
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил