## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу РОССИЙСКАЯ 43
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, включая вознаграждение УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 95 | 22990 | 3.53
2 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 95 | 240350 | 36.89
3 | Ремонт отмостки | м2 | 95 | 323950 | 49.72
4 | Ремонт кирпичной кладки цоколя | м2 | 20 | 83600 | 12.83
Вход в подъезд
5 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | шт | 1 | 27500 | 4.22
Лестничная клетка
6 | Косметический ремонт подъездов (4-5 эт.) | шт | 2 | 242000 | 37.14
7 | Смена тамбурных дверей | шт | 2 | 59400 | 9.12
8 | Смена входных дверей | шт | 2 | 66000 | 10.13
Электрооборудование
9 | Замена пакетных выключателей | шт | 4 | 6600 | 1.01
10 | Замена электропроводки МОП | пог.м | 194 | 176055 | 27.02
Отопление
11 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 20мм | шт | 16 | 4400 | 0.68
12 | Замена запорной арматуры ДУ-20мм | шт | 16 | 18480 | 2.84
13 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 71500 | 10.97
14 | Тепловая изоляция трубопроводов (минеральная вата кашированная фольгой) | пог.м | 76 | 125400 | 19.24
15 | Замена запорной арматуры ДУ-50мм | шт | 2 | 6923.4 | 1.06
Узел управления
16 | Тепловая изоляция трубопроводов (минеральная вата кашированная фольгой) | пог.м | 8 | 13200 | 2.03
17 | Замена элеватора | шт | 1 | 4400 | 0.68
18 | Замена грязевика | шт | 1 | 13200 | 2.03
19 | Замена запорной арматуры ДУ-50мм | шт | 2 | 12594.56 | 1.93
ГВС, ХВС
20 | Смена сборок (сго, муфта, контрогайка,резьба) ду 20мм | шт | 16 | 4400 | 0.68
21 | Замена запорной арматуры ДУ-20мм | шт | 16 | 18480 | 2.84
22 | Замена запорной арматуры ДУ-32мм | шт | 2 | 6122.6 | 0.94
Канализация
23 | Замена трубопроводов канализации d100/50 мм | пог.м | 121 | 199650 | 30.64
| Итого |  |  | 1747195.56 | 268.14
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №2196 от 20.05.21
по обследованию жилого дома
ул. РОССИЙСКАЯ д. 43
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 95 | ограничено-раб. сост.
разрушена кирпичная кладка | Дефект | трещины, выбоины, норм. износ дома
Отмостка | бетон | м2 | 90 | ограничено-раб. сост.
разрушение примыканий отмостки к стенам здания | Дефект | трещины, выбоины, норм. износ дома
Вход в подъезд
Козырьки | Дерево | м2 | 2 | ограничено-раб. сост.
разрушение шифера | Дефект
Стойки козырьков | Сталь оцинкованная | шт | 4 | работоспособное сост.
Фасад
Балконные плиты | Дерево | шт | 6 | работоспособное сост.
Фасад | Дерево | м2 | 0 | работоспособное сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Краска | шт | 2 | работоспособное сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 445 | ограничено-раб. сост.
разрушение шифера | Дефект | требуется ремонт, разрушение шифера
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 1 | работоспособное сост.
Чердачные люки и двери | Дерево\Металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Чердачные продухи | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 0 | работоспособное сост.
Огнезащита | Нет | м3 | 0 | ограничено-раб. сост.
огнезащита не проводилась | Дефект | требуется обработка, истек срок эксплуатации
Подвал
Двери в тепловые узлы | Дерево | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
повреждение окрасочного слоя | Дефект | рекомендована замена двери на металлическую
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 55 | ограничено-раб. сост.
отслоение отделочных слоев | Дефект | требуется ремонт, норм. износ дома
Двери входные и тамбурные | Дерево | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
деформация и разрушение тамбурных дверей | Дефект | ремонт всех дверей, норм износ дома
Оконные блоки | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
Остекление | стекло | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
требуется замена стекол | Дефект
Лестничное ограждение и перила | Дерево | пог.м | 16 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Ступени | Дерево | шт | 48 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Уличные светильники | стекло | шт | 2 | работоспособное сост.
ВРУ | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Магистральная электропроводка | алюминий | м/пог | 194 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Вводы | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 280.1 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Вентили | металл | шт | 25 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 12 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 24 | ограничено-раб. сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 76 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Подъездное отопление | Чугун | шт | 4 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 50 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
D сопла | металл | мм | 4.2 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 3 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 10 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Грязевик | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект
Окраска | Краска | пог.м | 6 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 85 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 85 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Вентили | металл | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Задвижки | металл | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Частично отсутствует | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 121 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Ревизии | Чугун | шт | 10 | ограничено-раб. сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматриваются, данные взяты из техпаспорта
Малые формы
Качели | металл | шт | 1 | нормативное сост.
Горки | металл | шт | 1 | нормативное сост.
Ковровыбивалки | Дерево | шт | 1 | работоспособное сост.
Внутридомовая территория
Проезды | бетон | м2 | 120 | работоспособное сост.
Подходы | бетон | м2 | 29.4 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Деревья | Дерево | шт | 6 | работоспособное сост.
Кустарники | Дерево | шт | 4 | работоспособное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-7
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил