## 3. Работы по ДТР
Утверждаю:
Врио директора ФГБУ 'ЖКУ ННЦ'
____________________В.В.Кисс
'___'________________2021г.
3. Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2022 год по адресу МОЛОДЕЖИ 22
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, включая организационно-контрольные работы УК, руб. | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 70 | 19557.23 | 2.55
2 | Установка заполнений подвальных окон- блок, решетка, сетка | шт | 1 | 13969.45 | 1.82
3 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 70 | 191450.74 | 25.01
4 | Ремонт отмостки | м2 | 70 | 258042.3 | 33.7
Вход в подъезд
5 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 2 | 30478.8 | 3.98
Фасад
6 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 2 | 30478.8 | 3.98
7 | Ремонт балконных плит | шт | 2 | 45718.2 | 5.97
8 | Ремонт фасада с окраской | м2 | 600 | 1926398.7 | 251.62
Нумерация
9 | Установка досок объявлений | шт | 2 | 7619.7 | 1
Крыша
10 | Замена коньковой доски | пог.м | 35 | 44448.25 | 5.81
11 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (металл,шифер) | м2 | 579 | 1652422 | 215.83
12 | Смена люков выходов на кровлю | шт | 1 | 22859.1 | 2.99
Лестничная клетка
13 | замена проступей | шт | 4 | 19303.24 | 2.52
14 | Смена тамбурных дверей | шт | 2 | 65460.15 | 8.55
15 | Замена почтовых ящиков | шт | 16 | 19303.33 | 2.52
16 | Косметический ремонт подъездов (двухэтажные) | шт | 2 | 118913.5 | 15.53
17 | Смена входных дверей | шт | 2 | 72733.5 | 9.5
18 | Замена окон в подъезде | шт | 8 | 123670.04 | 16.15
Отопление
19 | Монтаж гермоввода (1 ввод, 2 трубы) | шт | 1 | 78794.62 | 10.29
Внутридомовая территория
20 | Ремонт проезда из асфальтобетона | м2 | 120 | 285392.4 | 37.28
21 | Ремонт подхода | м2 | 12 | 24383.04 | 3.18
22 | выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли | м2 | 826.3 | 42973.92 | 5.61
23 | выполнение работ по утеплению торцевой стены | шт | 1.02 | 421487.12 | 55.05
| Итого |  |  | 5515858.13 | 720.46
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________
Инженер ПТО ___________________________Пальцев Е.К.

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2021 |  | ___________________ 2021
Акт осмотра №2258 от 25.05.21
по обследованию жилого дома
ул. БУЛЬВАР МОЛОДЕЖИ д. 22
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 96 | работоспособное сост.
отслоение окрасочного и штукатурного слоя | Дефект
Отмостка | бетон | м2 | 144 | работоспособное сост.
трещины | Дефект
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 4 | работоспособное сост.
Крыльца | бетон | м2 | 4 | работоспособное сост.
разрушение бетонного тела | Дефект
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 8 | работоспособное сост.
отслоение бетонного слоя | Дефект
Фасад | Железобетонные блоки | м2 | 600 | работоспособное сост.
отслоение отделочных слоёв | Дефект
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 2 | работоспособное сост.
Доска объявлений | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
отсуствуют внутридомовые доски | Дефект
Крыша
Кровельное покрытие | Асбестоцемент | м2 | 578 | работоспособное сост.
разрушение шифера | Дефект
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 4 | работоспособное сост.
требуется замена рассохлись деформированы | Дефект
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
Вентиляционные каналы и шахты | металл | шт | 0 | работоспособное сост.
Лестницы на чердак | Сталь черная | шт | 2 | работоспособное сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 23 | работоспособное сост.
Огнезащита | Нет | м2 | 578 | работоспособное сост.
огнезащита не проводилась | Дефект | произведена обработка 06.05.2013г
Подвал
Входы в подвал | Нет | шт | 1 | работоспособное сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | работоспособное сост.
Подвальные двери | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Лестничная клетка
Отделка | Нет | м2 | 0 | работоспособное сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево | шт | 4 | работоспособное сост.
деформация и разрушение входных дверей | Дефект | рекомендована замена
деформация и разрушение тамбурных дверей | Дефект | рекомендована замена
Оконные блоки | Дерево | шт | 2 | работоспособное сост.
износ древесины | Дефект | рекомендована замена
Остекление | стекло | шт | 8 | работоспособное сост.
Лестничное ограждение и перила | Сталь черная | пог.м | 16 | работоспособное сост.
Почтовые ящики | Сталь черная | шт | 16 | работоспособное сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | работоспособное сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 6 | работоспособное сост.
Уличные светильники | стекло | шт | 2 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 2 | работоспособное сост.
ВРУ | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | алюминий | пог.м | 194 | работоспособное сост.
Вводы | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 96 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 96 | работоспособное сост.
Подъездное отопление | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Герметизация ввода | Нет | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | работоспособное сост.
D сопла | металл | мм | 4.6 | работоспособное сост.
Манометр | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Термометр | стекло | шт | 4 | работоспособное сост.
Вентили | металл | шт | 4 | работоспособное сост.
Задвижки | металл | шт | 6 | работоспособное сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Грязевик | металл | шт | 1 | работоспособное сост.
Окраска | Краска | пог.м | 18 | работоспособное сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 96 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматривается, данные взяты из техпаспорта
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 96 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматривается, данные взяты из техпаспорта
Вентили | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматривается, данные взяты из техпаспорта
Задвижки | металл | шт | 3 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматривается, данные взяты из техпаспорта
Др. запорная арматура | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | не просматривается, данные взяты из техпаспорта
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Полностью отсутстует | Дефект
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 96 | работоспособное сост.
Ревизии | Чугун | шт | 4 | работоспособное сост.
Малые формы
Внутридомовая территория
Проезды | бетон | м2 | 120 | работоспособное сост.
Подходы | Нет | нет | 20 | работоспособное сост.
Зеленые посадки
Цветы | цветы | шт | 0 | работоспособное сост.
Деревья | Нет | шт | 0 | работоспособное сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ-7
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил