## Работы по ДТР
Работы по дополнительному текущему ремонту, определение их стоимости и размера платы за дополнительный текущий ремонт на 2021 год по адресу ГЕРОЕВ ТРУДА 1
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Вознаграждение УК за выполнение работ по доп. текущему ремонту | Стоимость работ на кв.м в месяц, руб. | Срок выполнения ***
Фундамент
1 | Установка заполнений подвальных окон- блок, решетка, сетка | шт | 1 | 11000 | 1100 | 0.4
2 | Ремонт отмостки | м2 | 80 | 248000 | 24800 | 9.03
3 | Ремонт примыканий отмостки | пог.м | 80 | 17600 | 1760 | 0.64
4 | Ремонт штукатурки гладкого цоколя с окраской | м2 | 80 | 184000 | 18400 | 6.7
Вход в подъезд
5 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | шт | 1 | 25000 | 2500 | 0.91
Фасад
6 | Ремонт крылец - укрепление цементным раствором | шт | 1 | 12000 | 1200 | 0.44
7 | Ремонт балконных плит | шт | 7 | 126000 | 12600 | 4.59
8 | Смена отмета водосточных труб | пог.м | 26 | 18434 | 1843.4 | 0.67
9 | Смена воронок водосточных труб | пог.м | 8 | 14560 | 1456 | 0.53
10 | Смена прямых звеньев водосточных труб | пог.м | 13 | 12896 | 1289.6 | 0.47
Крыша
11 | Ремонт неисправностей кровельного покрытия (металл,шифер) | м2 | 600 | 1440000 | 144000 | 52.42
12 | Ремонт водосточных желобов с карнизными свесами | пог.м | 30 | 57000 | 5700 | 2.08
13 | Смена люков выходов на кровлю | шт | 1 | 18000 | 1800 | 0.66
Лестничная клетка
14 | Ремонт ограждений лестничных клеток | пог.м | 14 | 16800 | 1680 | 0.61
15 | замена проступей | шт | 14 | 53200 | 5320 | 1.94
16 | Смена тамбурных дверей | шт | 1 | 27000 | 2700 | 0.98
Внутридомовая территория
17 | Ограждение газонов | пог.м | 60 | 90000 | 9000 | 3.28
| Итого |  |  | 2371490 | 237149 | 86.33
*** - в случае отсутствия срока выполнения, работы выполняются в течение срока действия размера платы (тарифного года).
Заместитель директора по эксплуатации жилого фонда___________________________Т.П. Топчиева
Начальник ОЭЖФ ___________________________С.Ю. Конкина
Ведущий инженер ОЭЖФ ___________________________Н.Л. Воронков

## Акт
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер __________________(_________) |  | Заместитель директора по эксплуатации ЖФ _______________(_______)
___________________ 2020 |  | ___________________ 2020
Акт осмотра №346 от 14.04.20
по обследованию жилого дома
ул. ГЕРОЕВ ТРУДА д. 1
на наличие дефектов.
Конструктивный элемент | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Состояние
Фундамент
Цоколь | бетон | м2 | 172 | ограничено-раб. сост.
разрушение отделочных слоев | Дефект | отслоение отделочных слоев
Отмостка | бетон | м2 | 249 | ограничено-раб. сост.
трещины | Дефект | нарушена гидроизоляция примыкания
Вход в подъезд
Козырьки | бетон | м2 | 10 | ограничено-раб. сост.
Стойки козырьков | металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Крыльца | бетон | м2 | 16 | ограничено-раб. сост.
Водосточные трубы | металл | м | 0 | ограничено-раб. сост.
Фасад
Балконные плиты | бетон | шт | 48 | ограничено-раб. сост.
разрушение закраин балконных плит | Дефект | разрушение закраин плит кв 63,38,39,43
Межпанельные швы | Кирпич керамический | нет | 0 | ограничено-раб. сост.
промерзание межблочных швов | Дефект | утеплить температурный шов
Фасад | Кирпич керамический | м2 | 0 | ограничено-раб. сост.
Нумерация
Нумерация подъездов | Пластик | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Доска объявлений | Пластик | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Крыша
Кровельное покрытие | шифер | м2 | 1166 | ограничено-раб. сост.
разрушение шифера | Дефект | трещины, сколы, старый шифер
Выходы на кровлю | Дерево | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Чердачные люки и двери | Дерево | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Ограждение | металл | пог.м | 162 | ограничено-раб. сост.
слабое крепление | Дефект | провести проверку на прочность, истек срок эксплуатации
Вентиляционные каналы и шахты | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
требуется ремонт | Дефект | требуется ремонт кирпичного выхода 8 шт, истек срок эксплуатации
Лестницы на чердак | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Утеплитель | Керамзит или шлак | м3 | 26 | ограничено-раб. сост.
Огнезащита | Нет | м3 | 0 | ограничено-раб. сост.
огнезащита не проводилась | Дефект | провести огнезащиту, истек срок эксплуатации
Подвал
Входы в подвал | Дерево\Металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Кладовые | Дерево | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Отделка | штукатурка | м2 | 0 | ограничено-раб. сост.
Подвальные двери | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Лестничная клетка
Отделка | Краска | м2 | 320 | ограничено-раб. сост.
Двери входные и тамбурные | Дерево\Металл | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Оконные блоки | Пластик | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Остекление | стеклопакет | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
Лестничное ограждение и перила | металл | пог.м | 56 | ограничено-раб. сост.
Почтовые ящики | металл | шт | 32 | ограничено-раб. сост.
Ступени | бетон | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
Мусоропровод
Электрооборудование
Подъездные светильники | стекло | шт | 20 | работоспособное сост.
Уличные светильники | стекло | шт | 4 | работоспособное сост.
Подвальные светильники | стекло | шт | 20 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | требуется полная замена светильников
ВРУ | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
Этажные щитки | металл | шт | 16 | работоспособное сост.
Магистральная электропроводка | алюминий | пог.м | 973 | работоспособное сост.
Вводы | металл | шт | 2 | работоспособное сост.
истек нормативный срок эксплуатации | Дефект | расположены под землей
Отопление
Трубопроводы отопления | металл | м/пог | 172 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 32 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Теплоизоляция | Минеральная вата с покрытием | пог.м | 172 | ограничено-раб. сост.
Подъездное отопление | батарея | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Узел управления
Ввод Dу | металл | мм | 80 | ограничено-раб. сост.
D сопла | металл | мм | 0 | ограничено-раб. сост.
Манометр | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Термометр | стекло | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 6 | ограничено-раб. сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Грязевик | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Окраска | Краска | пог.м | 18 | ограничено-раб. сост.
Терморегулятор | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
ГВС, ХВС
Трубопровод ГВС | металл | м/пог | 172 | ограничено-раб. сост.
Трубопровод ХВС | металл | м/пог | 172 | ограничено-раб. сост.
Вентили | металл | шт | 32 | ограничено-раб. сост.
Задвижки | металл | шт | 3 | ограничено-раб. сост.
Др. запорная арматура | металл | шт | 4 | ограничено-раб. сост.
Герметизация ввода | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Канализация
Трубопровод | Чугун | м/пог | 172 | ограничено-раб. сост.
Ревизии | Чугун | шт | 8 | ограничено-раб. сост.
Малые формы
Песочницы | Дерево | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Качели | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Карусели | Дерево\Металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Горки | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Шведские стенки | металл | шт | 1 | ограничено-раб. сост.
Другие формы | Дерево\Металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Внутридомовая территория
Стойки для сушки белья | Нет | нет | 0 | нормативное сост.
Урны | металл | шт | 2 | ограничено-раб. сост.
Проезды | бетон | м2 | 102 | ограничено-раб. сост.
Подходы | бетон | м2 | 8 | ограничено-раб. сост.
Зеленые посадки
Цветы | цветы | шт | 0 | ограничено-раб. сост.
Деревья | Дерево | шт | 12 | ограничено-раб. сост.
Водоотведение
Балконы
Члены коммиссии: | 1._______________(___________) Начальник ЖЭУ
2._______________(___________) Управдом
3._______________(___________) Старший по дому
4._______________(___________) Проверил